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ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามและประเมินผล

                    4.1 กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล
ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนาสามปีให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในการวางแผน เพราะการดำเนินการตามแผนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการควบคุม ติดตามและประเมินผลด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายเพียงใด ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ เป็นรูปธรรมชัดเจน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลไว้ดังนี้

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบดำเนินการในโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมการศึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชน โครงการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบหมายหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
2. กองคลัง รับผิดชอบโครงการพัฒนาโครงการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาและโครงการด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง
3. กองช่าง รับผิดชอบโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว มอบหมายผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบและติดตามผล เป็นการติดตามผลการดำเนินงานเป็นครั้งคราว โดยคณะทำงานหรือผู้บังคับบัญชาจะออกตรวจสอบในระหว่างดำเนินการและภายหลังดำเนินการ โดยกำหนดในการติดตาม 4 เดือนต่อครั้ง รวม 3 ครั้ง การประเมินผลระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการ

4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การรายงานผล
โดยให้รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามโครงการซึ่งผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการ เป็นผู้รายงานไปตามสายการบังคับบัญชาโดยให้รายงานผลว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่  การติดตามให้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือติดตามในระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ และติดตามตรวจสอบเมื่อโครงการดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น แล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  การเปรียบเทียบให้พิจารณาในเรื่องของปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจโดยกำหนด ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการที่ดำเนินการ  รายงานสรุปประจำปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะมีการจัดทำสรุปผลงานของปีนั้นๆ เพื่อตรวจสอบว่างานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการในปีต่อไป การควบคุม จำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อตรวจสอบว่า ได้ดำเนินการตามวิธีการที่วางไว้หรือไม่
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วิธีการควบคุม
1. ควบคุมด้านคุณภาพ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของงานแต่ละอย่าง
2) ควบคุมด้านปริมาณกำหนดขึ้นตามประเภทของงานอาจกำหนดเป็นหน่วยเวลาหรืออื่น ๆ
3) ควบคุมด้านเวลา เพื่อให้งานดำเนินไปตามเวลาที่กำหนดโดยจัดทำเป็นตารางหรือแผนภูมิ
4) ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด โดยเปรียบเทียบราคาต่อ
หน่วยกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงบประมาณหรือมาตรฐานของท้องถิ่น


การรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการต่อ
1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
4. ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


                *************************************************


























ความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
( ) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

       ( นาผุสดี  พุฒทอง )
 		ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เคียนซา


ความเห็นของคณะอนุกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ
( ) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ

 		(ลงชื่อ) 

 				(		 )
                ประธานอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเคียนซา










สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อนุมัติเมื่อสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ ............1........ครั้งที่...........1.............เมื่อวันที่.............17..........มิถุนายน พ.ศ. 2558
( ) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ


            	(ลงชื่อ)

                                                         (นายประสิทธิ์ ทวนดำ)
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา




