การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
( พ.ศ.   2555  -  2557 )
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ


การปกครองท้องถิ่นไทยนั้น  ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และมีอำนาจหน้าที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบสังคมและชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ดังนั้น การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้


อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการวางแผนที่ดี  แต่ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ระบบการติดตามจึงต้องเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง ระบบประเมินผล ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายเขตหรือการยุติการดำเนินงาน
การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน
การประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้รับจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายเขตหรือยุติการดำเนินการซึ่งอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
สารบัญ                                
                                                                       

      หน้า
คำนำ
สารบัญ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)



1-2
การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ 1)


3-3
แบบติดตามผลการดำเนินงาน (แบบที่ 2)






4-9
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3)




10-14
ภาคผนวก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.  2555 - 2557 )
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
“ สิ่งแวดล้อมดี  ราษฎรมีสุข  ชุมชนเข้มแข็ง  เร่งสร้างรายได้  น้ำใช้เพียงพอ  การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคครบครัน  และการบริหารจัดการที่ดี”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม


      แนวทางการพัฒนา


-  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน


-  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อให้แก่ประชาชน


-  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


-  สร้างสังคมให้ปลอดยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


-  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ


-  ส่งเสริมประเพณี   ศาสนา   และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แนวทางการพัฒนา


    
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

-  แก้ไขปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา

- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้

- ก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                      แนวทางการพัฒนา

-  ก่อสร้าง   ปรับปรุง   บำรุงรักษาถนน   สะพาน   ท่อเหลี่ยม   คูระบายน้ำ   ทางเท้า

-  พัฒนาระบบจราจร

-  ก่อสร้าง   ปรับปรุง   ขยายเขตไฟฟ้า   โทรศัพท์   ระบบประปาหมู่บ้าน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนา
·  สร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างเครือข่ายชุมชน 
            ร่วมดูแล   อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



-  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             
-  ดำเนินการตามมาตรการรักษา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง-

            จริงจัง  โดยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกและทำลาย
         -  บำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ













1
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง 
     
     แนวทางการพัฒนา
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆที่  หน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้จัด
- โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถและห้องเก็บทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
2
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	แบบที่  1   การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง
   แบบที่ 1  เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน และรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
*****************************

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ประเด็นการประเมิน
	มีการ
ดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	2.มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	3.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	4.มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	5.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	∕
	

	ส่วนที่  2   การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	∕
	

	2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผน
	∕
	

	3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	4.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
	∕
	

	5.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	∕
	

	6.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	∕
	

	7.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	8.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	∕
	

	9.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	∕
	

	10.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	∕
	

	11.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	∕
	

	12.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
	∕
	



สรุปผล
 องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด
3
แบบติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	    แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง  แบบที่ 2   เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
******************************

ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
2.รายงานการดำเนินงานรายไตรมาส

1.ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)

2.ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)

3.ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)

4. ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2555 - 2557 )
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา   3  ปี   (2555 - 2557 )
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	36
	43,796,00
	88
	84,395,000
	19
	23,140,000
	143
	151,331,000

	2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	22
	6,480,000
	38
	5,225,000
	2
	600,000
	62
	12,305,000

	3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	3
	420,000
	11
	545,000
	2
	380,000
	16
	1,345,000

	4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	8
	2,300,000
	20
	4,450,000
	-
	-
	25
	6,775,000

	5.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
	5
	370,000
	3
	120,000
	-
	-
	8
	490,000

	6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	18
	2,230,000
	10
	4,130,000
	1
	50,000
	29
	6,645,000

	รวม
	92
	55,596,000
	169
	99,100,000
	24
	24,170,000
	285
	178,866,000


4
4.  โครงการที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
	หมายเหตุ
(โอนเพิ่ม)

	1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา 306ฯ  ม.3
	/
	
	
	646,000
	638,900
	-

	2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา 505ฯ  ม.5
	/
	
	
	545,000
	542,000
	-

	3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา 705ฯ  ม.7
	/
	
	
	668,000
	661,000
	-

	4.โครงการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.
	/
	
	
	300,000
	168,519
	-

	5.โครงการจัดงานท้องถิ่นสัญจร
	/
	
	
	10,000
	6,088
	-

	6.โครงการจัดงานต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมฯ
	/
	
	
	5,000
	35,512
	-

	7. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
	/
	
	
	150,000
	20,638
	-

	8.โครงการงานวันจันทน์กะพ้อบาน
	/
	
	
	20,000
	6,000
	-

	9.โครงการทำความดีถวายวัด
	/
	
	
	5,000
	3,800
	-

	10.โครงการสานใจรักษ์พิทักษ์โรคร้อน อบต.เคียนซา
	/
	
	
	22,400
	2,700
	-

	11.โครงการจัดงานวันสงกรานต์
	/
	
	
	70,000
	53,176
	-

	12.โครงการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการในรายการต่างๆ ได้แก่ ฟุตซอลกุ้งสายฟ้า  กีฬา กรีฑา อำเภอเคียนซา
	/
	
	
	150,000
	169,040
	-

	13.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน (ประเทศลาว)
	/
	
	
	150,000
	169,040
	19,040

	14.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
	/
	
	
	30,000
	29,766
	-

	15.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด
	/
	
	
	165,000
	30,000
	-

	16.โครงการบวชป่าเฉลิมพระเกียรติทุ่งหนองหลวง
	
	
	/
	25,000
	-
	-

	17.โครงการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด
	
	
	/
	30,000
	-
	-

	18 .โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	
	
	/
	40,000
	-
	-

	19.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนฯ
	/
	
	
	40,000
	46,670
	6,670

	20.โครงการฝึกอาชีพการจัดทำดอกไม้สด
	/
	
	
	30,000
	30,000
	

	21.โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
	
	
	/
	40,000
	-
	-

	22. โครงการอาหารกลางวัน (ศพด)
	/
	
	
	72,800
	22,997
	-

	23.โครงการอาหารเสริมนม (โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่)
	/
	
	
	756,280
	723,557
	-

	24. โครงการบ้านท้องถิ่นไทย หมู่ที่ 2,4
	/
	
	
	200,000
	153,898
	-

	25. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	/
	
	
	20,000
	10,000
	-

	26. โครงการตรวจปัสสาวะผู้ติดสารเสพติด
	/
	
	
	10,000
	8,000
	-

	27. โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน  1  ตู้ (สำนักฯ)
	/
	
	
	3,900
	3,500
	-

	28.โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน  1  ตู้ (สำนักฯ)
	/
	
	
	3,500
	3,500
	-

	29.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร  จำนวน 1 ตู้ (สำนักฯ)
	/
	
	
	18,000
	9,990
	-

	30.โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์  
จำนวน  2  ลำ (สำนักฯ)
	/
	
	
	100,000
	99,500
	-


5
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	31. โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM จำนวน 2 เครื่อง
	/
	
	
	52,500
	51,360

	32. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
     - สายอากาศ จำนวน 1 ชุด
     - Powwer Supply จำนวน 1 ตัว
     - ชุดควบคุมการตัดต่อพร้อมพัดระบายความร้อน
	/
	
	
	44,000
	43,977

	33. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักฯ) 
	/
	
	
	32,000
	27,800

	34.โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ตัว 
(สำนักฯ)
	/
	
	
	2,300
	1,900

	35. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Plinter) จำนวน 1 เครื่อง
	/
	
	
	4,280
	3,800

	36.โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
	/
	
	
	16,000
	16,000

	37.โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองเคียนซาเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2555
	
	
	/
	30,000
	-

	38.โครงการอุดหนุนโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด
	
	
	/
	8,000
	-

	39.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่
	/
	
	
	1,024,400
	1,024,400

	40.โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของ อสม. จำนวน 7 หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท
	/
	
	
	70,000
	70,000

	41. โครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน
	/
	
	
	15,000
	15,000

	42.โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (คลัง)
	/
	
	
	7,000
	7,000

	43. โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (คลัง)
	/
	
	
	39,000
	38,500

	44. โครงการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 1 อัน
	/
	
	
	5,000
	2,800

	45. โครงการจัดซ้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม)
	/
	
	
	140,000
	139,800

	46. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	/
	
	
	18,000
	18,000


หมายเหตุ
1. จำนวนโครงการทั้งหมด (ตามข้อบัญญัติ)

      จำนวน  46  โครงการ 


2. จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ


      จำนวน  40  โครงการ ( 87% )


2. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
      จำนวน   -    โครงการ


3. จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ( ตามข้อบัญญัติ )   จำนวน  6  โครงการ  ( 13% )
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5. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ    พ.ศ.  2555
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนิน
การเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
	/
	
	
	100,000
	99,510

	2. โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าที่ทำการ อบต.
	/
	
	
	439,000
	138,000

	3. โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.เคียนซาพร้อมปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณรอบอาคาร.
	/
	
	
	152,000
	150,000

	4. โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาต้านยาเสพติด.
	/
	
	
	539,000
	518,500

	5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเคียนซา 402
	/
	
	
	1,165,000
	1,159,000

	6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเคียนซา 603
	/
	
	
	2,276,000
	2,563,000

	7. โครงการปรับปรุงถนน สายเคียนซา 201
	/
	
	
	800,000
	650,000

	8. โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ จำนวน 150 ลูก
	/
	
	
	97,500
	97,500

	9. โครงการขุดสระพักน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,7
	/
	
	
	486,000
	476,000

	10. โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าที่ทำการ อบต. (เพิ่มเติม)
	/
	
	
	91,000
	90,288


6. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	อุดหนุนเฉพาะกิจ
	
	
	
	
	

	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนพะยอม – บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 3
	/
	
	
	2,000,000
	1,995,000

	ระบุวัตถุประสงค์
	
	
	
	
	

	1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	/
	
	
	3,952,800
	3,952,800

	2. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	/
	
	
	450,000
	449,000

	3. โครงการ 25 ตาสับปะรดฯ
	/
	
	
	28,000
	17,500

	4. โครงการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ ระหว่าง เดือน ก.ค. – ก.ย. 55
	/
	
	
	7,500
	6,476


7
แบบติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผล (1)  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)

- จำนวนโครงการ
92
โครงการ

- จำนวนงบประมาณ 
55,596,000
บาท

(2)  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2555

- จำนวนโครงการ  

      92   โครงการ (โครงการในแผนพัฒนา) 

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
      52   โครงการ (ตามแผนพัฒนาและที่บรรจุในข้อบัญญัติ)

- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ     -    โครงการ (ตามข้อบัญญัติ)  
 
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ
       6     โครงการ (ตามข้อบัญญัติ)

(3) การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  2555 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



8,820,410
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต



7,443,058
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน


   451,952
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากรฯ/สิ่งแวดล้อม 
       8,700
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ


   124,322
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
             658,216
บาท
(4) ผลการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน ( ระบุวัตถุประสงค์ )  
- ผู้สูงอายุ

เป็นเงิน

3,895,600

บาท
- คนพิการ

เป็นเงิน

   449,000

บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน

   110,823

บาท
- 25 ตาสับปะรด
เป็นเงิน

     17,500

บาท
- ตั้งด่านตรวจตราฯ
เป็นเงิน

       6,476

บาท
( 5 )  การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ   2555
1. งบกลาง

เบิกจ่ายเป็นเงิน

353,640
บาท
2. เงินเดือนฝ่ายการเมือง

”
        1,556,640
บาท


3. เงินเดือนฝ่ายประจำ

”
        3,183,674
บาท


4. ค่าตอบแทน


”
          916,986
บาท


5. ค่าใช้สอย


”
        1,322,589.98
บาท


6. ค่าวัสดุ


”
        1,635,721.52  บาท


7. ค่าสาธารณูปโภค

”

567,400.95
บาท


8. เงินอุดหนุน


”
        1,125,400
บาท


9. ค่าครุภัณฑ์


”

378,477
บาท


10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
”
         1,841,900
บาท




          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   12,882,952.45   บาท
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( 6 )  การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแผนงาน   ประจำปีงบประมาณ    2555
1. แผนงานงบกลาง

เบิกจ่ายเป็นเงิน

   353,640

บาท
2. แผนงานบริหารทั่วไป

        ”


6,372,685.10
บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ”

    
     241,507

บาท
4. แผนงานการศึกษา

        ”

          1,773,804.62

บาท
5. แผนงานสาธารณสุข

        ”
  
               92,663.80

บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์
        ”

        
   216,202

บาท
7. แผนงานเคหะและชุมชน
        ”
  
          2,855,387

บาท

8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ”

    59,776

บาท
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ        ”

  298,230

บาท
10. แผนงานการเกษตร

        ”

                 1,200

บาท
11. แผนงานการพาณิชย์     
        ”

             617,353.46

บาท






    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,882,429.45    บาท
7. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555
	ยุทธศาสตร์
	เงินงบประมาณปกติ
( บาท )
	เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์
(บาท)
	เงินสะ สม
 ( บาท )
	รวม 

  ( บาท )

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	3,873,000
	-
	4,947,410
	8,820,410

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	2,371,635
	4,455,423
	616,000
	7,443,058

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนฯ
	427,976
	23,976
	-
	451,952

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรฯ
	8,700
	-
	-
	8,700

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมฯ
	124,322
	-
	-
	124,322

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	1,162,612
	
	679,288
	1,841,900

	รวม
	7,968,245
	4,479,399
	6,242,698
	18,690,342
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แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
***************************************************
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
2.วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
ส่วนที่   2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2555

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	36
	8

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	22
	18

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนฯ
	3
	7

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรฯ
	8
	4

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมฯ
	5
	4

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	18
	11

	รวม
	92
	52


ส่วนที่   3   ผลการดำเนินการ (แบบสอบถามจำนวน 30 ชุด)
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	9
	21
	-

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7
	21
	2

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	9
	21
	-

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	9
	21
	-

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	11
	19
	-

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	16
	14
	-

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	12
	16
	2

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	9
	21
	-

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	14
	16
	-

	ภาพรวม
	10.67
	18.89
	0.44

	คิดเป็นร้อยละ
	35.57
	62.97
	1.47
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5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์    
(ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านสังคม
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.53

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.77

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.63

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.23

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.73

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.70

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.77

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.77

	ภาพรวม
	7.65

	คิดเป็นร้อยละ
	76.50


ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.50

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.40

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.50

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.57

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.73

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.80

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.67

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	6.23

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.53

	ภาพรวม
	7.44

	คิดเป็นร้อยละ
	74.40
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ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	8.10

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.63

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.83

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.83

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.70

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.73

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.60

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	ภาพรวม
	7.76

	คิดเป็นร้อยละ
	77.60


ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.50

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.57

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.67

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.63

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.73

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.73

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.00

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.67

	ภาพรวม
	7.69

	คิดเป็นร้อยละ
	76.90
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ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.50

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.43

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.73

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.73

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.57

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.57

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.30

	ภาพรวม
	7.58

	คิดเป็นร้อยละ
	75.80


ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.37

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.90

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.47

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.60

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.80

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.68

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.83

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.90

	ภาพรวม
	7.69

	คิดเป็นร้อยละ
	76.90
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แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
แบบที่ 3    แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  ปี 2555
สรุปผล  (1)  จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาและโครงการที่ได้ปฏิบัติ


- จำนวนยุทธศาสตร์   6  ยุทธศาสตร์


- จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน    92
โครงการ


- จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
52
โครงการ


- จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
  - โครงการ


- จำนวนที่ไม่ได้ดำเนินการ  6 โครงการ

(2) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  
 (จากแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 30 ชุด)
- พอใจมาก
ร้อยละ    35.57
- พอใจ

ร้อยละ    62.97
- ไม่พอใจ
ร้อยละ    1.47
หมายเหตุ    ดูตารางหน้าที่  11
(3) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  
ภาพรวมร้อยละ
76.50  (ดูตารางหน้าที่ 12)

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต


ภาพรวมร้อยละ
74.40
 (ดูตารางหน้าที่ 12)
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมฯ

ภาพรวมร้อยละ
77.60 
 (ดูตารางหน้าที่ 13)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรฯ

ภาพรวมร้อยละ  76.90
 (ดูตารางหน้าที่ 13)
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ
ภาพรวมร้อยละ
75.80
 (ดูตารางหน้าที่ 14)
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ภาพรวมร้อยละ
76.90
 (ดูตารางหน้าที่ 14)

ปัญหา และอุปสรรคในการนำไปสู่ปฏิบัติงาน
           1.โครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมากแต่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงน้อย  เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  ควรมีการจัดทำแผนให้กระชับ และมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
                2.งบประมาณการพัฒนาเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น  ทำให้โอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆมีน้อย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
1. การประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซาได้ทำโครงการอะไรบ้าง  และโครงการที่เสนอต้องแจ้งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบทุกครั้ง
2. ควรมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ  และรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในคูระบายน้ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดหน้าโรงพยาบาลเคียนซานั้น เมื่อฝนตกจะส่งผลให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันและส่งกลิ่นเหม็น 
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ภาคผนวก
	แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม


คำชี้แจง    เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
   ภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
****************************************************************************************
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

(1)  ชาย



(2)  หญิง
2.อายุ

(1)  ต่ำกว่า  20  ปี

(2)  20 - 30  ปี

(3)  31- 40  ปี


(4)  41- 50  ปี


(5)  51- 60 ปี

(6)  60 ปี ขึ้นไป
3.การศึกษา
(1) ประถมศึกษา


(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า


(4) ปริญญาตรี


(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(6) อื่น ๆ
4.อาชีพหลัก
(1) รับราชการ


(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว


(4) รับจ้าง


(5) นักเรียน/ นักศึกษา

(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................................
ส่วนที่    2      ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	
	
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	
	
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	ภาพรวม
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6.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แบ่งออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ประเด็น
	คะแนน  (10  คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	ประเด็น
	คะแนน (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	ประเด็น
	คะแนน   (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


ยุทธศาสตร์ที่  4    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ประเด็น
	คะแนน  (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ประเด็น
	คะแนน   (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


ยุทธศาสตร์ที่    6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ประเด็น
	คะแนน   (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	











