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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
เรื่อง   รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2555-2557)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
*******************

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 และข้อ 29  กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง  วิธีการ  และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา  ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ดังนี้
	รายการ
	ปี 2555
	3 ปี
	ดำเนินการจริง
	ร้อยละของปี 2555
	ร้อยละของ 3 ปี

	จำนวนโครงการ(โครงการ)
	92
	285
	52
	56.50
	36.49

	จำนวนงบประมาณ(บาท)
	55,596,000
	178,866,000
	12,882,958.45
	23.2
	7.2


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน





ประกาศ   ณ   วันที่          เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  




    (ลงชื่อ)

      




                           (  นายพัฒนศักดิ์  วงศ์เจริญ  )
         




                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
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