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ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ


การปกครองท้องถิ่นไทยนั้น  ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และมีอำนาจหน้าที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบสังคมและชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ดังนั้น การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้


อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการวางแผนที่ดี  แต่ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ระบบการติดตามจึงต้องเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง ระบบประเมินผล ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายเขตหรือการยุติการดำเนินงาน
การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน
การประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้รับจากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายเขตหรือยุติการดำเนินการซึ่งอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน และการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.  2556 - 2558 )
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
“ สิ่งแวดล้อมดี  ราษฎรมีสุข  ชุมชนเข้มแข็ง  เร่งสร้างรายได้  น้ำใช้เพียงพอ  การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคครบครัน  และการบริหารจัดการที่ดี”

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม


      แนวทางการพัฒนา


-  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน


-  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อให้แก่ประชาชน


-  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


-  สร้างสังคมให้ปลอดยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


-  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ


-  ส่งเสริมประเพณี   ศาสนา   และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แนวทางการพัฒนา


    
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

-  แก้ไขปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา

- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้

- ก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                      แนวทางการพัฒนา

-  ก่อสร้าง   ปรับปรุง   บำรุงรักษาถนน   สะพาน   ท่อเหลี่ยม   คูระบายน้ำ   ทางเท้า

-  พัฒนาระบบจราจร

-  ก่อสร้าง   ปรับปรุง   ขยายเขตไฟฟ้า   โทรศัพท์   ระบบประปาหมู่บ้าน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนา
·  สร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างเครือข่ายชุมชน 
            ร่วมดูแล   อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



-  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             
-  ดำเนินการตามมาตรการรักษา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง-

            จริงจัง  โดยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกและทำลาย
         -  บำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ













     2
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง 
     
     แนวทางการพัฒนา
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆที่  หน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้จัด
- โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถและห้องเก็บทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	แบบที่  1   การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง  เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน และรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
*****************************

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ประเด็นการประเมิน
	มีการ
ดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	2.มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	3.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	4.มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	5.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	∕
	

	ส่วนที่  2   การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	∕
	

	2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผน
	∕
	

	3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	4.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
	∕
	

	5.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	∕
	

	6.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	∕
	

	7.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	8.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	∕
	

	9.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	∕
	

	10.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	∕
	

	11.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	∕
	

	12.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
	∕
	



สรุปผล
 องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด
4
แบบติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	    แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง    เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
******************************

ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป 
                ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
          2.รายงานการดำเนินงานรายไตรมาส

      -ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)

-ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม)

      -ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)

-ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2556 - 2558 )
             2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี   (2556 - 2558 )
	ยุทธศาสตร์
	ปี 2556
	ปี 2557
	ปี 2558
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ


	1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	33
	30,320,00
	91
	78,765,000
	28
	46,850,000
	152
	155,935,000

	2.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	36
	9,254,400
	32
	8,104,400
	6
	4,534,000
	74
	21893,000

	3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	11
	990,000
	4
	155,000
	2
	400,000
	17
	1,545,000

	4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	10
	2,700,000
	18
	5,420,000
	-
	-
	28
	7,230,000

	5.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
	4
	390,000
	3
	80,000
	2
	80,000
	9
	500,000

	6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	21
	2,950,000
	12
	4,415,000
	-
	-
	33
	7,365,000

	รวม
	115
	46,614,400
	160
	96,039,400
	38
	51,864,400
	313
	19,518,200


5
                  2.2 จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเคียนซา 405
	/
	
	
	1,023,000.00
	1,018,000.00

	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเคียนซา 101
	/
	
	
	1,999,000.00
	1,995,000.00

	3. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 502 (ในบ้านพัฒนา)
	/
	
	
	984,00.00
	868,700.00

	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเคียนซา 502
	/
	
	
	983,000.00
	983,000.00

	5. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.เคียนซา
	
	
	      /
	154,000.00
	-

	การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

	6. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเสริมในพื้นที่ตำบลเคียนซา
(ฝึกทำขนมดอกจอก+ขนมจีบ+สาคูไส้หมู)
	/
	
	
	30,000.00
	8,550.00

	7. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
	
	
	/
	10,000.00
	-

	8. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	/
	
	
	18,000.00
	18,000.00

	9. โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศพด. ในเขต อบต.เคียนซา
	/
	
	
	717,360.00
	689,195.64

	10. โครงการอาหารเสริม(อาหารกลางวัน) ศพด. ในเขต อบต.เคียนซา
	/
	
	
	54,600.00
	54,600.00

	11. โครงการอาหารเสริม(อาหารกลางวัน) โรงเรียน ในเขต อบต.เคียนซา
	/
	
	
	982,800.00
	982,800.00

	12. โครงการจัดฝึกอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อบต.เคียนซา
	/
	
	
	30,000.00
	27,6000.00

	13. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานบริการสารธารณสุข (อสม.)
	/
	
	
	70,000.00
	70,000.00

	14. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	/
	
	
	80,155.00
	80,136.00

	15. โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นักศึกษา ประชาชน ระดับอำเภอ
	/
	
	
	300,000.00
	297,120.00

	16. โครงการฉีกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	/
	
	
	20,000.00
	20,000.00

	17. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	
	
	      /
	20,000.00
	-

	18. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเคียนซา
	/
	
	
	30,000.00
	30,000.00
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	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	19. อุดหนุน อบต.เขาตอก เพื่อจัดการศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง อปท. อ.เคียนซา
	/
	
	
	16,000.00
	6,000.00

	20. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา เพื่อจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา
อ.เคียนซา
	/
	
	
	30,000.00
	30,000.00

	การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

	21. โครงการฝึกอบรม อปพร.และประชาชนในเขตพื้นที่
	/
	
	
	150,000.00
	150,000.00

	22. โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
	
	
	/
	20,000.00
	-

	23. โครงการปกป้องสถาบัน
	
	
	       /
	30,000.00
	-

	24. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
	/
	
	
	50,000.00
	50,000.00

	25. โครงการจัดทำแผนชุมชน ประชุมประชาคม
	/
	
	
	20,000.00
	20,000.00

	26. โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ABC
	
	
	     /
	20,000.00
	-

	27. งบสำรองจ่าย เพื่อใช้กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
	/
	
	
	499,500.00
	5,665.00

	28. จัดซื้อสารเคมีตรวจปัสสาวะ
	
	
	     /
	10,000.00
	-

	29. อุดหนุน รพ.สวนสราญรมย์ เพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด
	
	
	     /
	8,000.00
	-

	การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	30. โครงการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษาฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ
	/
	
	
	10,000.00
	10,000.00

	31. โครงการจัดงานประเพณี เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเด็ก เทศาลเดือนสอบ แห่พระขึ้นธาตุ ฯลฯ
	/
	
	
	220,000.00
	220,000.00

	32. อุดหนุนการที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาในการจัดงานวันจันทน์บาน
	/
	
	
	20,000.00
	20,000.00

	33. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซาในการจัดงานวันเฉลิมฯ
	/
	
	
	10,000.00
	10,000.00

	34. โครงการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนพรรษาฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ
	/
	
	
	10,000.00
	10,000.00
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	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	การพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	

	35. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทุ่งหนองหลวง หมู่ที่ 5 ต.บ้านบางประ อ.เคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี
	/
	
	
	25,000.00
	25,000.00

	36. โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะ
	/
	
	
	30,000.00
	10,596.00

	37. โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
	/
	
	
	30,000.00
	30,000.00

	การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	38. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต
	/
	
	
	250,000.00
	250,000.00

	39. โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน
(จัดซื้อตู้พับ+เก้าอี้พลาสติก+ตู้เหล็ก)
	/
	
	
	47,500.00
	47,500.00

	40. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	/
	
	
	5,000.00
	4,990.00

	41. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	/
	
	
	6,200.00
	6,200.00

	42. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ อบต.เคียนซา
	/
	
	
	50,000.00
	14,580.59

	43. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป)
	/
	
	
	7,000.00
	5,999.00

	44. โครงการเงินทุนการศึกษา ป.ตรี/
ป.โท
	/
	
	
	126,000.00
	126,000.00

	45. โครงการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนตำบล/สมาชิกสภา ฯลฯ
	/
	
	
	250,000.00
	174,000.00

	46. โครงการจัดการเลือกตั้ง
	/
	
	
	50,000.00
	50,000.00

	47. โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
	
	
	/
	755,700.00
	-

	48. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	
	
	
	10,000.00
	3,525.00

	49. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	/
	
	
	150,000.00
	84,971.60

	50. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	/
	
	
	50,000.00
	6,180.00

	51. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
	/
	
	
	45,000.00
	34,937.00

	52. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
	/
	
	
	200,000.00
	197,950.00

	53. จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	/
	
	
	15,000.00
	529.00

	54. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
	/
	
	
	15,000.00
	9,664.00

	55. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	/
	
	
	110,000.00
	105,501.00


	56. จัดซื้อวัสดุเกษตร
	/
	
	
	20,000.00
	1,415.00
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                2.3. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ    พ.ศ.  2556
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนิน
การเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำแบบลอยน้ำ
	/
	
	
	95,000.00
	94,600.00

	2. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองบางประ 
หมู่ที่ 4
	
	
	     /
	499,000.00
	-

	3. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 
จำนวน 2 ชุด
	/
	
	
	99,000.00
	99,000.00


                 2.4. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	อุดหนุนเฉพาะกิจ
	
	
	
	
	

	1. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	/
	
	
	4,124,500.00
	4,124,500.00

	2. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	/
	
	
	489,500.00
	489,500.00

	3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	/
	
	
	173,057.00
	173,057.00

	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนพะยอม-ปลายคลอง
	/
	
	
	1,995,000.00
	1,995,000.00

	5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	/
	
	
	94,500.00
	94,500.00


สรุปผล (1)  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558)

- จำนวนโครงการ   115  โครงการ

- จำนวนงบประมาณ  46,614,400  บาท

(2)  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2556
                2.1 ข้อบัญญัติ

           - โครงการทั้งหมด

     56  โครงการ 

           - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
     47  โครงการ 

           - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ    -  โครงการ 
 
           - โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ
       9  โครงการ 
                2.2 จ่ายขาดเงินสะสม


                      -โครงการทั้งหมด                           3  โครงการ

          - โครงการที่ได้ดำเนินการ
                 2  โครงการ
                     - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ    -  โครงการ


- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ               1  โครงการ
                 2.3 อุดหนุนเฉพาะกิจ




- โครงการที่ได้ดำเนินการ

       5  โครงการ
                     - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ    -   โครงการ


- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ                -   โครงการ
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       2.4 รวมจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556
                     - โครงการทั้งหมด                          64  โครงการ
                     - โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ    -   โครงการ


- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ              10  โครงการ


- โครงการที่ได้ดำเนินการ          จำนวน  54 โครงการ

(3)   การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   2556
1. งบกลาง

     เบิกจ่ายเป็นเงิน

544,987.00

บาท
2. เงินเดือนฝ่ายการเมือง

     ”
                  1,910,393.00

บาท


3. เงินเดือนฝ่ายประจำ

     ”
                  3,638,029.00

บาท


4. ค่าตอบแทน


     ”
                     960,871.50

บาท


5. ค่าใช้สอย


     ”
                  1,517,491.63

บาท


6. ค่าวัสดุ


     ”
                  1,389,546.18  

บาท


7. ค่าสาธารณูปโภค

      ”

           803,853.90

บาท
                     8. ค่าครุภัณฑ์


      ”

           234,900.00

บาท


9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                ”
                   3,996,000.00

บาท

        10. รายจ่ายอื่น


      ”

                    -    

บาท

        11. เงินอุดหนุน               
      ”
                   1,118,800.00

บาท




          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   16,114,164.62   บาท

( 4 )  การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ    2556
1. แผนงานงบกลาง

เบิกจ่ายเป็นเงิน

  544,987.00

บาท
2. แผนงานบริหารทั่วไป

        ”


7,223,692.27
บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ”

             297,720.00

บาท
4. แผนงานการศึกษา

        ”

          1,700,051.78

บาท
5. แผนงานสาธารณสุข

        ”
  
               88,450.00

บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์
        ”

                    -

บาท
7. แผนงานเคหะและชุมชน
        ”
  
           4,808,443.30
บาท

8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ”

     78,367.00
บาท
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ        ”

   486,062.00
บาท
10. แผนงานการเกษตร

        ”

                    -

บาท
11. แผนงานการพาณิชย์     
        ”

             888,405.27

บาท





 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,114,164.62    บาท
10
แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ประจำปีงบประมาณ 2556
คำชี้แจง  แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
***************************************************
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
 วัน 1 ตุลาคม พ.ศ.2556
ส่วนที่   2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2556

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติฯ
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	33
	5
	4

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	36
	15
	13

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนฯ
	11
	9
	4

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรฯ
	10
	5
	5

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมฯ
	4
	3
	3

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	21
	19
	18

	รวม
	115
	56
	47


ส่วนที่   3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซาแยกเป็นยุทธศาสตร์
             (แบบสอบถามจำนวน 30 ชุด)
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.66

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.33

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	8.13

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.76

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.36

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.46

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8.50

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8.50

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.63

	ภาพรวม
	8.03
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ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.30

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.03

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.73

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.56

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.83

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.36

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.60

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.70

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.63

	ภาพรวม
	7.63


ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.66

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.73

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.80

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	8.06

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.36

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.16

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8.16-0

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.93

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.66

	ภาพรวม
	7.82


ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.46

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.36

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.23

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.03

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	6.90

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.66

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.63

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.83

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.96

	ภาพรวม
	7.34
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ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.10

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	8.03

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.76

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.43

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8.00

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.10

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.30

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.36

	ภาพรวม
	7.53


 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.13

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.56

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.10

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.56

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.60

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.70

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.66

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.60

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	ภาพรวม
	7.54


ส่วนที่ 4  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา 
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	8.03

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	7.63

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชนฯ
	8.82

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรฯ
	7.34

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมฯ
	7.53

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	7.54

	ภาพรวม
	7.81
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ปัญหา และอุปสรรคในการนำไปสู่ปฏิบัติงาน
           1. โครงการในแผนพัฒนามีจำนวนมากแต่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงน้อย  เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  ควรมีการจัดทำแผนให้กระชับ และมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
                2. งบประมาณการพัฒนาเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่น  ทำให้โอกาสในการพัฒนาด้านอื่นๆมีน้อย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
1. การประชาสัมพันธ์ ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้  ว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซาได้ทำโครงการอะไรบ้าง  และโครงการที่เสนอต้องแจ้งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบทุกครั้ง
2. ควรมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ  และรณรงค์ไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในคูระบายน้ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดหน้าโรงพยาบาลเคียนซานั้น เมื่อฝนตกจะส่งผลให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันและส่งกลิ่นเหม็น 
*********************************
                                            ภาคผนวก

	แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
ประจำปีงบประมาณ 2556


คำชี้แจง    เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
   ภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
****************************************************************************************
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

(1)  ชาย


(2)  หญิง
2.อายุ

(1)  ต่ำกว่า  20  ปี

(2)  20 - 30  ปี

(3)  31- 40  ปี


(4)  41- 50  ปี


(5)  51- 60 ปี

          (6)  60 ปี ขึ้นไป
3.การศึกษา
(1) ประถมศึกษา


(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า


(4) ปริญญาตรี


(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(6) อื่น ๆ
4.อาชีพหลัก
(1) รับราชการ


(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว


(4) รับจ้าง


(5) นักเรียน/ นักศึกษา

(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................................
ส่วนที่    2   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แบ่งออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  โดยให้คะแนนเต็ม  10 คะแนน ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ประเด็น
	คะแนน  (10  คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


                                                                -2-
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	ประเด็น
	คะแนน (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	ประเด็น
	คะแนน   (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


ยุทธศาสตร์ที่  4    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ประเด็น
	คะแนน  (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


                                                                   -3-
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ประเด็น
	คะแนน   (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


ยุทธศาสตร์ที่    6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ประเด็น
	คะแนน   (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


หมายเหตุ   ระดับความพึงพอใจ

              (1)  0 - 5    คะแนน     =   ควรปรับปรุง
               (2)  5.1 – 6.9 คะแนน  =  ปานกลาง
               (3)  7 คะแนน
     =  ดี










