การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
( พ.ศ.   2554  -  2556 )
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.  2554 - 2556 )
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
“ สิ่งแวดล้อมดี  ราษฎรมีสุข  ชุมชนเข้มแข็ง  เร่งสร้างรายได้  น้ำใช้เพียงพอ  การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคครบครัน  และการบริหารจัดการที่ดี”
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

      แนวทางการพัฒนา


-  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน


-  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อให้แก่ประชาชน


-  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


-  สร้างสังคมให้ปลอดยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


-  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ


-  ส่งเสริมประเพณี   ศาสนา   และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       แนวทางการพัฒนา


    
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

-  แก้ไขปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา

- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้

- ก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                      แนวทางการพัฒนา

-  ก่อสร้าง   ปรับปรุง   บำรุงรักษาถนน   สะพาน   ท่อเหลี่ยม   คูระบายน้ำ   ทางเท้า

-  พัฒนาระบบจราจร

-  ก่อสร้าง   ปรับปรุง   ขยายเขตไฟฟ้า   โทรศัพท์   ระบบประปาหมู่บ้าน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

    แนวทางการพัฒนา
·  สร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างเครือข่ายชุมชน 
                  ร่วมดูแล   อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



-  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             
         -  ดำเนินการตามมาตรการรักษา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง-

                   จริงจัง  โดยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้บุกรุกและทำลาย
              -  บำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการเมือง 
     
     แนวทางการพัฒนา
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆที่  หน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้จัด
- โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการปรับปรุงโรงจอดรถและห้องเก็บทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
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การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
	แบบที่  1   การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง
   แบบที่ 1  เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน และรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
*****************************
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ประเด็นการประเมิน
	มีการ
ดำเนินงาน
	ไม่มีการดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	2.มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	3.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	4.มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	5.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	∕
	

	ส่วนที่  2   การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	∕
	

	2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมการจัดทำแผน
	∕
	

	3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	4.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
	∕
	

	5.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	∕
	

	6.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
	∕
	

	7.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	∕
	

	8.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	∕
	

	9.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	∕
	

	10.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	∕
	

	11.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	∕
	

	12.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
	∕
	



สรุปผล
 องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา มีการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด
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แบบติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
	    แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


คำชี้แจง  แบบที่ 2   เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
******************************

ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
2.รายงานการดำเนินงานรายไตรมาส

1.ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)

2.ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)

3.ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)

4. ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2554 - 2556 )
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา   3  ปี   ( 2554 - 2556 )
	ยุทธศาสตร์
	ปี2554
	ปี 2555
	ปี 2556
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
	31
	9,436,400
	31
	3,800,000
	2
	380,000
	64
	13,616,400

	2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	3
	100,000
	5
	540,000
	1
	500,000
	9
	1,140,000

	3.ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
	25
	25,140,000
	13
	5,930,000
	3
	2,350,000
	41
	33,420,000

	4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	51
	89,500,000
	52
	44,439,000
	13
	3,810,000
	116
	137,749,000

	5.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9
	3,050,000
	16
	12,160,000
	3
	10,250,000
	28
	25,460,000

	6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
	14
	3,810,000
	6
	1,130,000
	-
	-
	20
	4,940,000

	รวม
	133
	131,036,400
	123
	67,999,000
	22
	17,290,000
	278
	216,325,400
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4.  โครงการตามแผนพัฒนาที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1.โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อประชาชน
	/
	
	
	20,000
	-

	2.โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ (อุดหนุนให้ อบต.ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
	/
	
	
	16,000
	16,000

	3.โครงการจัดซื้อวัคซีนสารเคมี อุปกรณ์ในการป้องกันและกระงับโรคติดต่อ
	/
	
	
	20,000
	20,000

	4.โครงการสนับสนุนการส่งนักกีฬาในตำบลเคียนซาไปแข่งขันในระดับต่างๆ
	/
	
	
	130,000
	84,521

	5. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 
	/
	
	
	50,000
	49,845

	6 .โครงการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- อุดหนุนอำเภอเคียนซาโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
-อุดหนุนโรงพยาบาลสวนสราญรมย์จ่ายเงินสมทบบำบัดผู้ติดยาเสพติด
	/

	
	/
	30,000
8,000
	30,000
-

	7.โครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนและ ศพด.เขต อบต.
	/
	
	
	755,160
	388,860

	8.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและ ศพด.ในเขต อบต. เคียนซา
	/
	
	
	1,017,900
	1,008,800

	9.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	/
	
	
	20,000
	5,000

	10. โครงการจัดงานประเพณีประจำปี(งานวันขึ้นปีใหม่)
	/
	
	
	180,000
	126,318

	11.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น (งานสงกรานต์)
	
	
	/
	70,000
	-

	12. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา
	/
	
	
	426,000
	460,000

	13. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	/
	
	
	18,000
	18,000

	14. เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
	/
	
	
	30,000
	30,000

	15. โครงการสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง งานสงกรานต์และกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	
	
	/
	40,000
	-

	16.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
	/
	
	
	-
	-
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	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	17. โครงการสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ) ม.5
	
	
	/
	25,000
	-

	18. ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิกสภา  อบต.
	/
	
	
	250,000
	232,700

	19. โครงการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 2 
	/
	
	
	5,060
	5,060

	20.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	/
	
	
	26,900
	26,900

	21. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ 
( กล้องวีดีโอ)
	/
	
	
	20,000
	49,990

	22.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานบริการสาธารณสุข (อสม.)
	/
	
	
	70,000
	70,000

	23.โครงการส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.เข้ารับการศึกษา อบรมหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด
	/
	
	
	450,000
	296,818

	24.โครงการส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโทโดยใช้ทุนการศึกษาของ อบต.
	/
	
	
	188,000
	161,000

	25.โครงการจ่ายเงินประเภทประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กับข้าราชการ พนักงานจ้างของ อบต.เคียนซา
	
	/
	
	
	ยังไม่เบิกจ่าย

	26.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	/
	
	
	32,500
	32,500

	27. โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	/
	
	
	73,850
	73,850

	28.โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
	
	
	/
	179,760
	-

	29. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
	/
	
	
	40,000
	8,540

	30. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ อบต.เคียนซา
	/
	
	
	100,000
	97,800

	31. โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในและนอกอาคารที่ทำการ ( อยู่ในโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน )
	/
	
	
	18,550
	18,550

	32. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต.( วิทยุขนาด 5 วัตต์ )
	/
	
	
	100,000
	11,740
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	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	33. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. ( ซ่อมแซม ศพด. บ้านบางประ )
	/
	
	
	100,000
	8,000

	34. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7
	/
	
	
	73,000
	72,600

	35. โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน พื้นที่ อบต.เคียนซา
	/
	
	
	100,000
	99,617

	36.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมปรับปรุงผิวจราจรเดิมถนนสายเคียนซา 101 ( แหลมไผ่ ) หมู่ที่ 1
	/
	
	
	362,000
	357,000

	37. โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา 602
 ( เกษมสันต์) หมู่ที่  6
	/
	
	
	203,000
	200,000

	38. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา 503 
( ควนเปลียกพัฒนา )  หมู่ที่ 5
	/
	
	
	237,000
	235,000

	39. โครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนสายทุ่งคา – ควนยูง  หมู่ที่  3
	
	
	/
	92,000
	-

	40. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองบางประพร้อมขุดลอก หมู่ที่ 4 
	
	
	/
	460,000
	-

	41. โครงการจัดงานนิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
	/
	
	
	11,036
	11,036

	42. โครงการจากเงินสำรองจ่าย (ช่วยเหลือน้ำท่วม )
	/
	
	
	145,600
	216,789

	43. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารส้ม)
	/
	
	
	77,000
	76,750

	44. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
	/
	
	
	30,000
	18,637

	45. โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	/
	
	
	5,000
	680

	46.โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.เคียนซา
	/
	
	
	155,000
	106,166


หมายเหตุ
1. จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

จำนวน  39  โครงการ


2. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
จำนวน   1   โครงการ


3. จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ( ตามข้อบัญญัติ )
จำนวน     7  โครงการ


5. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ    พ.ศ.  2554
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนิน
การเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเคียนซา 101 ( แหลมไผ่ )
เพื่อแก้ไขปัญหาจากเหตุอุทกภัย
	/
	
	
	528,000
	528,000
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6. โครงการที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเคียนซา 201 
( เจริญราษฎร์ )  หมู่ที่  2
	/
	
	
	3,000,000
	2,970,000


หมายเหตุ
เป็นโครงการที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการในพื้นที่    เป็นงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรี
แบบติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผล (1)  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)

- จำนวนโครงการ
133
โครงการ

- จำนวนงบประมาณ 
131,036,400
บาท

(2)  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2554

- จำนวนโครงการ     47   โครงการ  (โครงการในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติ )


- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  39    โครงการ  ( ตามแผนพัฒนาและที่บรรจุในข้อบัญญัติ )


- โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ    1       โครงการ   ( ตามข้อบัญญัติ)

- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ
7          โครงการ  ( ตามข้อบัญญัติ )

(3) การเบิกจ่ายงบประมาณปี  พ.ศ.  2554 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านสังคม

2,582,300.6
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ


-
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านแหล่งน้ำ

386,469.92
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1,221,600
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม


650
บาท

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร
7,104,914.97
 บาท
(4) ผลการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน ( ระบุวัตถุประสงค์ )  เป็นเงิน    3,419,805    บาท
- ผู้สูงอายุ

เป็นเงิน

2,861,500
บาท
- คนพิการ

เป็นเงิน

447,500

บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน

110,805

บาท
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( 5 )  การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ   2554
1. งบกลาง

เบิกจ่ายเป็นเงิน

459,529

บาท
2. เงินเดือนฝ่ายการเมือง

”

1,646,310
บาท


3. เงินเดือนฝ่ายประจำ

”

3,492,528
บาท


4. ค่าตอบแทน


”

408,998

บาท


5. ค่าใช้สอย


”

989,491.92
บาท


6. ค่าวัสดุ


”

1,376,233.82
บาท


7. ค่าสาธารณูปโภค

”

331,423.05
บาท


8. เงินอุดหนุน


”

1,042,900
บาท


9. ค่าครุภัณฑ์


”

326,921.70
บาท


10. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
”

1,221,600
บาท





รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11,295,935.49    บาท

( 6 )  การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแผนงาน   ประจำปีงบประมาณ    2554

1. แผนงานงบกลาง


เบิกจ่ายเป็นเงิน

459,529

บาท
2. แผนงานบริหารทั่วไป



”

6,157,235.43
บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

”

19,940

บาท
4. แผนงานการศึกษา



”

1,686,181.60
บาท
5. แผนงานสาธารณสุข



”

90,000

บาท
6. แผนงานเคหะและชุมชน


”

2,083,299.54
บาท
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

”

45,336

บาท

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

”

286,774

บาท
9. แผนงานการเกษตร



”

650

บาท
10. แผนงานการพาณิชย์



”

466,989.92
บาท







รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11,295,935.49    บาท
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7. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2554
	ยุทธศาสตร์
	เงินงบประมาณปกติ
( บาท )
	เงินสะ สม
 ( บาท )
	รวม
  ( บาท )

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
	2,585,380.6
	-
	2,585,380.6

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	366,469.92
	
	366,469.92

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1,409,585.54
	528,000
	1,937,585.54

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	650
	
	650

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	6,913,849.43
	
	6,913,849.43

	รวม
	11,275,978.06
	528,000
	11,803,978.06


แบบที่ 3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
คำชี้แจง  แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
***************************************************
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
2.วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน
ส่วนที่   2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2554

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
	31
	17

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	3
	-

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	25
	2

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	51
	3

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
	9
	2

	6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	14
	15

	รวม
	133
	39
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ส่วนที่   3   ผลการดำเนินการ
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	36.59
	60.98
	2.44

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	21.95
	75.61
	2.44

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	36.59
	60.98
	2.44

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	34.15
	65.85
	-

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	34.15
	65.85
	-

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	29.27
	70.73
	-

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	12.20
	87.80
	-

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	29.27
	70.73
	-

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	29.27
	70.73
	-

	ภาพรวม
	29.27
	69.91
	0.81


5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์    
(ตามแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านสังคม
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.5

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	8

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.5

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.5

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	ภาพรวม
	7.5


12
ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.5

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.5

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.5

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.5

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	ภาพรวม
	7.25


ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.25

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.5

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.5

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.5

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	ภาพรวม
	7.25
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ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.5

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.5

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	7.5

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	8

	ภาพรวม
	7.5


ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.5

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.5

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	8

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	7.5

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	ภาพรวม
	7.5


14
ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	7.5

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	6.5

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	7.5

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	8

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	8

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.5

	ภาพรวม
	7.25


แบบประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
แบบที่ 3    แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  ปี 2554
สรุปผล  (1)  จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาและโครงการที่ได้ปฏิบัติ


- จำนวนยุทธศาสตร์

6             ยุทธศาสตร์


- จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน    133
โครงการ


- จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
39
โครงการ


- จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
1
โครงการ


- จำนวนที่ไม่ได้ดำเนินการ


7
โครงการ

(2) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  
 (จากแบบประเมินความพึงพอใจ )
- พอใจมาก
ร้อยละ    29.27
- พอใจ

ร้อยละ    69.91
- ไม่พอใจ
ร้อยละ   0.81
หมายเหตุ    ดูตารางหน้าที่  11
15
(3) ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคม



ภาพรวมร้อยละ
7.5
(ดูตารางหน้าที่ 11)
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ



ภาพรวมร้อยละ
7.25
(ดูตารางหน้าที่ 12)
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านแหล่งน้ำ



ภาพรวมร้อยละ
7.25
(ดูตารางหน้าที่ 12)
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


ภาพรวมร้อยละ   7.5
(ดูตารางหน้าที่ 13)
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพรวมร้อยละ
7.5
(ดูตารางหน้าที่ 13)
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองการบริหาร


ภาพรวมร้อยละ
7.25
(ดูตารางหน้าที่ 14)
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ภาคผนวก
-1-
	แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม


คำชี้แจง    เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
   ภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
****************************************************************************************
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ

(1)  ชาย



(2)  หญิง
2.อายุ

(1)  ต่ำกว่า  20  ปี

(2)  20 - 30  ปี

(3)  31- 40  ปี


(4)  41- 50  ปี


(5)  51- 60 ปี

(6)  60 ปี ขึ้นไป
3.การศึกษา
(1) ประถมศึกษา


(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า


(4) ปริญญาตรี


(5) สูงกว่าปริญญาตรี

(6) อื่น ๆ
4.อาชีพหลัก
(1) รับราชการ


(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

(3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว


(4) รับจ้าง


(5) นักเรียน/ นักศึกษา

(6) เกษตรกร
(7) อื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................................
ส่วนที่    2      ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	
	
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	
	
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	ภาพรวม
	
	
	


-2-
6.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แบ่งออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสังคม
	ประเด็น
	คะแนน  (10  คะแนน)

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ประเด็น
	คะแนน (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


-3-
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
	ประเด็น
	คะแนน   (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


ยุทธศาสตร์ที่  4    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ประเด็น
	คะแนน  (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


-4-
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ประเด็น
	คะแนน   (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


ยุทธศาสตร์ที่    6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
	ประเด็น
	คะแนน   (10  คะแนน )

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	

	ภาพรวม
	


	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
	
	
	

	2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	4.การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	
	
	

	5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	

	7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	
	
	

	8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	

	9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	

	ภาพรวม
	
	
	


 หญิง
ชาย
อายุ
การศึกษา
อาชีพ









